## Datenerfassung
Datum | Dauer [hh:mm] | Primäre Tätigkeit | Anmerkung
2020-03-02 | 2:00 | LV-Einheit | Teilnahme an Vorbesprechung
2020-03-03 | 1:00 | Softwarekonzept | Teambesprechung
2020-03-04 | 0:30 | Softwarekonzept | Systemüberblick erstellen
2020-03-09 | 2:00 | LV-Einheit | Proseminareinheit 1
2020-03-09 | 2:00 | LV-Einheit | Workshop 1: Projektplanung und Projektmanagement mit GitLab
2020-03-09 | 0:30 | Softwarekonzept | Use-Cases Diagramm verschönert
2020-03-10 | 2:00 | Softwarekonzept | Systemüberblick überarbeiten, Kleinigkeiten ergänzt und Logo erstellt
2020-03-12 | 0:30 | Einarbeitung, Dokumentation lesen | Projekt Clonen, MySQL installieren
2020-03-15 | 2:00 | Implementierung | Ecuador Template einbauen
2020-03-16 | 3:00 | Implementierung | Ecuador Template einbauen
2020-03-16 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Teambesprechung
2020-03-18 | 1:00 | Softwarekonzept | Teambesprechung
2020-03-18 | 0:30 | Implementierung | Frontend, Login verschönert
2020-03-23 | 2:00 | LV-Einheit | PS-Einheit
2020-03-23 | 1:00 | Koordination und Projektmanagement | Nachbesprechung PS
2020-03-28 | 3:00 | Software/System Design und Architektur | Oberfläche User anlegen, löschen etc.
2020-03-29 | 3:00 | Software/System Design und Architektur | Oberfläche Departments anlegen, löschen etc.
2020-03-30 | 2:00 | Koordination und Projektmanagement | Weitere Vorgehensweise und Aufgabeneinteilung
2020-03-03 | 1:30 | Implementierung | Bugs Schnittstellen gelöst
2020-03-04 | 3:00 | Software/System Design und Architektur | User und Department Oberfläche bearbeitet
2020-03-05 | 5:00 | Software/System Design und Architektur | Darstellung und Anlegen von Raspberry Pis

## Tätigkeiten
ID | Bezeichnung
0 | LV-Einheit
1 | Softwarekonzept
2 | Systemtest (fremdes System)
3 | Abschlussbericht
4 | Abschlusspräsentation
11 | Einarbeitung, Dokumentation lesen
12 | Software/System Design und Architektur
13 | Implementierung
14 | Tests
15 | Konfiguration und Deployment
16 | Koordination und Projektmanagement